**แผนการส่งงาน**

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึง 10 พฤษภาคม 2560 รวม 12 เดือน จำนวน 365 วัน โดยสามารถสรุปเป็นตารางกำหนดการระยะเวลาและการส่งงานได้ดังนี้

| **ที่** | **กิจกรรมการดำเนินงาน** | **กำหนดการส่งงาน** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **ระยะก่อนเริ่มดำเนินการ** | **ภายในระยะเวลา 30 วัน** |
|  | 1.1 จัดทำรายงานเบื้องต้น (Inception Report) | 10 มิถุนายน 2559 |
|  | 1.2 เสนอรายชื่อและหน่วยงานที่มีความเหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ | 10 มิถุนายน 2559 |
| **2** | **การเตรียมการ** | **ภายในระยะเวลา 75 วัน** |
|  | 2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | 25 กรกฎาคม 2559 |
|  | 2.2 ประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ บุคลากรในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ) | 25 กรกฎาคม 2559 |
|  | 1.3 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ของประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดี | 25 กรกฎาคม 2559 |
| **2** | **นำเสนอข้อมูล** | **ภายในระยะเวลา 75 วัน** |
|  | 2.1 นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | 25 กรกฎาคม 2559 |
| **3** | **จัดทำมาตรฐานอาชีพ** | **ภายในระยะเวลา 180 วัน** |
|  | 3.1 จัดทำแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) | 7 พฤศจิกายน 2559 |
|  | 3.2 จัดทำหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) | 7 พฤศจิกายน 2559 |
|  | 3.3 นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | 7 พฤศจิกายน 2559 |
|  | 3.4 จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์มาตรฐานวิชาชีพและรับฟังความคิดเห็นฯ | 7 พฤศจิกายน 2559 |
|  | 3.5 เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ | 7 พฤศจิกายน 2559 |
| **4** | **จัดทำเครื่องมือและการประเมินผล** | **ภายในระยะเวลา 300 วัน** |
|  | 4.1 วิเคราะห์มาตรฐานอาชีพ | 7 มีนาคม 2560 |
|  | 4.2 กำหนดวิธีการประเมินและสร้างเครื่องมือ | 7 มีนาคม 2560 |
|  | 4.3 จัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | 7 มีนาคม 2560 |
|  | 4.4 ประเมินคุณภาพของเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | 7 มีนาคม 2560 |
|  | 4.5 ทดลองใช้เครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | 11 พฤษภาคม 2560 |
|  | 4.6 สรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และวิเคราะห์ผลของการทดลองประเมินสมรรถนะ | 11 พฤษภาคม 2560 |
| **5** | **สรุปกระบวนการประเมิน** | **ภายในระยะเวลา 365 วัน** |
|  | 5.1 นำเสนอผลสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และวิเคราะห์ผลของการทดลองประเมินสมรรถนะ | 11 พฤษภาคม 2560 |
| **6** | **เสนอชื่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองสมรรถนะ** | **ภายในระยะเวลา 365 วัน** |
|  | 6.1 เสนอชื่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | 11 พฤษภาคม 2560 |
| **7** | **สรุปการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ** | **ภายในระยะเวลา 365 วัน** |
|  | 7.1 สรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ | 11 พฤษภาคม 2560 |

(\*) กำหนดการส่งงาน นับแต่ลงนามในสัญญา